COMO MONTAR UM

LABORATÓRIO DE HABILIDADES MÉDICAS

Guia para faculdades, hospitais universitários e ligas acadêmicas

Planejamento · dimensionamento · equipamentos mínimos · orçamento estimado · fluxo pedagógico

AVISO: Material informativo. Os parâmetros e estimativas devem ser adaptados ao contexto institucional, ao número de alunos atendidos e ao escopo pedagógico definido pelo coordenador.

# Sumário

1. Por que ter um laboratório de habilidades

2. Tipos de laboratório (dry, wet, híbrido, virtual)

3. Etapa 1 — Definir escopo pedagógico

4. Etapa 2 — Dimensionar o espaço físico

5. Etapa 3 — Selecionar equipamentos e instrumental

6. Etapa 4 — Planejar o fluxo pedagógico

7. Etapa 5 — Estimar orçamento

8. Etapa 6 — Articular parcerias e captação

9. Etapa 7 — Operação e manutenção

10. Roteiro condensado em 12 semanas

# 1. Por que ter um laboratório de habilidades

Programas de formação em saúde com laboratório de habilidades estruturado apresentam, em séries históricas comparáveis: maior taxa de conclusão pelos residentes, melhor desempenho em provas de título da especialidade, menor índice de eventos adversos clínicos atribuíveis a curva de aprendizado, e melhor classificação em avaliações regulatórias (SINAES/MEC, OPAS, ONA quando aplicável).

Para a instituição, o laboratório representa: diferencial competitivo na captação de alunos, requisito para acreditação, ativo institucional com vida útil de 5-10 anos.

# 2. Tipos de laboratório

| Tipo | O que é | Vantagens | Limites |
| --- | --- | --- | --- |
| Dry lab | Sem material biológico. Endotrainer, simuladores físicos, modelos sintéticos. | Baixo custo de operação. Reutilizável. Sem biossegurança especial. | Menor realismo tátil em alguns tecidos. |
| Wet lab | Com material biológico (cadáver, peças animais). | Realismo máximo de tecido. | Alto custo. Biossegurança. Logística. Ética. |
| Híbrido | Combina dry + wet (módulos rotativos). | Equilíbrio custo/realismo. | Complexidade de gestão. |
| Virtual | Simuladores de realidade virtual (VR/AR). | Métricas automáticas. Repetibilidade. Sem consumíveis. | Custo alto. Curva de adesão. |

Para a maioria das faculdades brasileiras, recomenda-se começar pelo dry lab e expandir progressivamente.

# 3. Etapa 1 — Definir escopo pedagógico

Antes de qualquer compra, defina:

- Público-alvo: residentes (qual especialidade), internos, alunos de graduação, ligas, profissionais externos?

- Módulos formativos: sutura, hemostasia, anastomose, videolaparoscopia básica, vias aéreas, acesso venoso?

- Carga horária mínima por aluno por módulo.

- Indicadores de aprendizado: tempo, acurácia, OSATS, GOALS, FLS?

- Vínculo com o currículo formal (matriz CNRM, projeto pedagógico do curso).

Esses parâmetros determinam todas as decisões subsequentes — tipo de simulador, número de estações, layout.

# 4. Etapa 2 — Dimensionar o espaço físico

## 4.1 Área mínima recomendada

- Por estação de treinamento: 6 a 9 m² (mesa + cadeira + circulação).

- Sala de aula expositiva (opcional): 25 a 40 m².

- Área de armazenamento (instrumental, consumíveis): 10 a 15 m².

- Área de limpeza e autoclavagem: 8 a 12 m² (compartilhável com CME existente).

- Banheiros adjacentes ou no andar.

Laboratório pequeno (4 estações): ~50 m² total. Laboratório médio (8-12 estações): 100-150 m². Laboratório grande (>20 estações): 200+ m².

## 4.2 Infraestrutura básica

- Iluminação geral e focal por estação.

- Tomadas elétricas suficientes (≥2 por estação) com aterramento.

- Rede lógica (internet cabeada) — útil para simuladores virtuais e gravação de sessões.

- Climatização adequada — instrumental de aço inox é sensível à umidade.

- Piso de fácil limpeza (vinílico ou cerâmica, sem ranhuras profundas).

# 5. Etapa 3 — Selecionar equipamentos e instrumental

## 5.1 Kit mínimo de dry lab para videolaparoscopia

Para começar com 4 estações de videolaparoscopia básica:

- 4 endotrainers (caixas de treinamento) com pelo menos 2 portas de trocarte.

- 4 conjuntos de instrumental 5mm: porta-agulhas, tesoura, Grasper, Maryland.

- 4 ópticas de treinamento (câmera USB ou simulada) + monitores.

- Consumíveis: kits de sutura treino, esponjas, peças sintéticas para anastomose.

- 1 maleta organizadora por estação.

- Mesa, cadeira ergonômica, iluminação focal por estação.

→ Para descritivo técnico colável dos instrumentos, ver R03 — /recursos/descritivo-tecnico-pronto.

## 5.2 Outros módulos comuns

- Sutura básica (pele, subcutâneo, fáscia): manequim/almofada + instrumental básico.

- Acesso venoso periférico: manequim de braço + insumos.

- Vias aéreas: manequim de cabeça/pescoço + laringoscópio educacional.

- Punção lombar / acesso central: simulador específico.

- Anastomose intestinal: peças sintéticas ou animais (wet lab).

# 6. Etapa 4 — Planejar o fluxo pedagógico

- Estruturação modular — cada módulo com objetivos, pré-requisitos, indicadores de domínio.

- Progressão técnica — do mais simples (manuseio de instrumental) ao mais complexo (sutura intracorpórea).

- Avaliação inicial (baseline) e final (proficiência) com escalas validadas (OSATS, GOALS, FLS quando aplicável).

- Carga horária realista — 30 a 60 horas/aluno em primeira fase costuma ser suficiente para habilidades motoras básicas.

- Rotação entre estações — evita ociosidade e padroniza a exposição.

- Tutor/preceptor — papel chave; nem todo professor consegue ser bom em coaching técnico-motor.

- Documentação de progresso por aluno — boletim ou portfólio digital.

# 7. Etapa 5 — Estimar orçamento

Faixas referenciais (valores aproximados de mercado em maio/2026, sem incluir reforma civil):

| Porte do laboratório | Equipamentos + instrumental | Operação anual (consumíveis + manutenção) |
| --- | --- | --- |
| Pequeno (4 estações) | R$ 30 a 80 mil | R$ 5 a 15 mil/ano |
| Médio (8-12 estações) | R$ 80 a 250 mil | R$ 15 a 40 mil/ano |
| Grande (>20 estações + VR) | R$ 250 mil a 1,5 mi | R$ 40 a 100 mil/ano |

Reforma civil costuma adicionar 30-50% sobre o valor do equipamento.

→ Para pesquisa de preços formal (Lei 14.133), ver R07 — /recursos/planilha-pesquisa-precos-pregao.

# 8. Etapa 6 — Articular parcerias e captação

- Verba institucional (PDI, orçamento da unidade) — caminho primário.

- Editais de fomento — FAP estadual, CAPES, CNPq, FINEP — para projetos com componente de pesquisa.

- Emendas parlamentares — para universidades federais e estaduais (vereador, deputado estadual/federal).

- Fundação de apoio — útil para liga acadêmica e projetos com financiador externo.

- Acordos de cooperação técnica — com hospital universitário, sociedade médica de especialidade.

- Crowdfunding institucional — pouco usual no Brasil, mas crescente em ligas de prestígio.

Para fundamentar o pedido de verba, articule os 8 argumentos do R05 — /recursos/como-justificar-aquisicao-simulador.

# 9. Etapa 7 — Operação e manutenção

- Responsável técnico do lab (servidor TAE ou docente).

- Agenda de uso (presencial ou via sistema de reserva).

- Protocolo de limpeza e autoclavagem do instrumental — referência para instrumental educacional vide vida útil 36-60 meses.

- Inventário e controle patrimonial — exigência do SIPAC ou equivalente.

- Indicadores mensais de uso (nº horas-aluno, ocupação por módulo).

- Avaliação anual de impacto pedagógico.

- Plano de renovação técnica (substituição progressiva a cada 5 anos).

# 10. Roteiro condensado em 12 semanas

- Semana 1-2: definir escopo pedagógico + público-alvo + módulos.

- Semana 3-4: dimensionar espaço físico + listar requisitos de infraestrutura.

- Semana 5-6: especificar kit mínimo + buscar fornecedores (pesquisa de mercado).

- Semana 7-8: elaborar ETP + TR (modelos do hub R01 e R02).

- Semana 9-10: parecer jurídico + autorização da autoridade competente.

- Semana 11: publicação do edital no PNCP.

- Semana 12: sessão de pregão.

Semanas 13-20: empenho, fornecedor produz/importa, entrega (típico 30-60 dias).

Semana 21-22: recebimento provisório + definitivo + treinamento operacional.

Semana 23+: laboratório operacional.

— Fim do guia —